**T.C.**

**GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**(Arıcılık)**

**HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE**

**İLİŞKİN**

**PROJE UYGULAMA REHBERİ**

**2017 HAZİRAN**

1. BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR, DESTEK VE

KURUMSAL ÇERÇEVE

## Amaç ve Kapsam

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaattan son aşamaya kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hakediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

## Yasal Dayanaklar

Bu Rehber, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na ve 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve 15 Nisan 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği, Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin, Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20 )”ne göre hazırlanmıştır.

## Tanımlar

Bu uygulama rehberinde adı geçen;

1. Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
2. Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
3. Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e)Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ödemeye esas olan raporu,

f) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje ve değerlendirme komisyonu (İPDK) tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini (EK-22),

g)Hibe başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların başvuru esnasında dolduracakları formu,

h) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

ı) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde yatırımcılara Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

k) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK): Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşan komisyonu,

l)İl proje yürütme birimi (İPYB):Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşan birimi,

m)İlçe Müdürlüğü : İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

n)Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

o)Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK):Bakan oluru ile genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile oluşan komisyonu,

ö) Ölçekli Kroki: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş, ölçekli bir yerleşim planı ve toplam inşaat alanını belirten krokiyi,

1. Taahhütname: Proje sahipleri tarafından imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile yararlanıcının sorumluluklarını düzenleyen taahhütnameyi,
2. Tebliğ: Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 15 Nisan 2017 tarih ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/20 numaralı uygulama esasları tebliğini,

ü) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

1. Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konuyla ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan bu rehberi,

y) Yatırımcı: Tebliğ ve bu rehber kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

z) Yatırım projesi: Bu rehberdeki esaslara göre hazırlanmış ve onaylanmış projeyi,

 aa) Yerel fiyat tespit komisyonu: Yatırım/Proje kapsamında teklif edilmiş, makina, alet ekipman ve malzemelerin desteklemeye esas birim fiyatlarını belirleyecek, il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanlarından oluşan komisyonu,

 bb) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personel ile (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın, ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.

## Destek Çerçevesi

Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında İl Proje Değerlendirme Komisyonu’nca yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri ve proje büyüklükleri dikkate alınır. Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. Genel Müdürlük ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunma görev ve yetkilerine sahiptir.

## Kurumsal Çerçeve

# Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne iletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından, projenin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonundan, izleme ve değerlendirme raporlarının takip edilmesinden ve uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinden sorumludur.

# Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK)

Merkez proje değerlendirme komisyonu, Bakan oluru ile genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlık eder.

1)Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek vermek.

2) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri asil ve yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

3) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın öngördüğü tanıtımların yapılmasını sağlamak.

4) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.

5) İl müdürlüklerinde, Tebliğin ve bu rehberin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde etkin rol almak.

# Bakanlık İl Müdürlüğü

Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yönetmek ve denetlemekle sorumludur.

Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, Tebliğ ve bu uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu (İPDK) tarafından yatırıma uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir. Yatırımcılar tarafından verilen proje tekliflerini liste halinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ve görevli personelin e- posta adresine gönderir.

Onaylanarak yatırıma alınan projelerin termin planına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip eder. Devam eden projeler için konusuna göre Ek-18 veya Ek-19'da yer alan formu yılda iki kez, biten projeler için ise Ek-20’de yer alan, tamamlanan yatırım takip tutanağı yılda bir kez düzenli olarak Genel Müdürlüğe yazılı olarak ve elektronik ortamda e-posta ile gönderir.

Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde bulunmayan, bütçe planlaması dışında kalan iş ve işlemlerde İl Müdürlükleri ile İPDK yetkili ve sorumludur.

# ç) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)

1) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her üyenin bir yedeği belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

2) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek, değerlendirir, yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere İl müdürlüğüne gönderir.

3) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

4) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için bu rehberde yer alan ödeme icmal cetvelini onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

# İl Proje Yürütme Birimi (İPYB)

1) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

2) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyelerinden, il özel idareleri veya il müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

3) Başvuruların; Karar, Tebliğ ve bu uygulama rehberine göre iş ve işlemlerin incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna gönderir.

4) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirir.

5) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

6) Yatırımı tamamlanan projelerde, bu rehberdeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunar.

# Yerel Fiyat Tespit Komisyonu

İl bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanlarından oluşan komisyon, yatırım kapsamında desteklenecek makina, alet, ekipman ve malzemelerin birim fiyatlarını belirler. Destekleme ödemesinde bu fiyatlar tavan fiyat olarak kabul edilir.

1. BÖLÜM

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YARARLANMA KOŞULLARI

## 2.1 .Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Kapsamları ve Uygulanacak İller

**a) Arıcılık Destekleme konuları ve Uygulama İlleri;**

Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.

Tebliğ kapsamında Adıyaman, Adana, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde kayıtlı üreticiler desteklenecektir.

# 2.2. Destekleme Konularına Göre Hibe Oranları

YATIRIM KONULARI HİBE ORANI (%)

Arıcılık 60

(Alet ve ekipman ve boş kovan alımı)

3.BÖLÜM

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

# 3.1. Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

1. Başvurular, bu rehberin yayımlandığı tarihten on iş günü sonra başlar. Yeni inşaat yapımı, alet ekipman alımı için yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüklerine başvururlar.
2. Başvurular, il müdürlüklerinde kurulan İl proje yürütme birimi tarafından kabul edilir.
3. Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

ç) Projeyi ve/veya yatırım konusu ile ilgili istenilen belgeleri, yatırımın yapılacağı/ikamet ettiği yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.

1. Proje başvuru dosyaları, hibe başvuru formu, değerlendirme kriterleri tablosu ve sunulabilecek diğer dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı İl Müdürlüğü’ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
2. Başvuru süresi otuz gündür.

|  |
| --- |
| *Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.* |

# 3.2) Hibe Programlarına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularına göre gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

**3.3) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar**

a) Hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları, (İpekböcekçiliği yatırımları için köy tüzel kişiliği/kozabirlik veya bağlı kooperatifler bu kapsamda değerlendirilmez)

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılar,

c) Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,

ç) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)

d)İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

e)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,

f)Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş olanlar,

karar kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmazlar.

**3.4) Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler**

a) Hibe Başvuru Formu (Arıcılık için Ek-1)

1. İkametgah belgesi
2. Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik),

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

d) Temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik)

e) Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları (Ek-3) veya (Ek-4)

f) Sabit yatırım yapılacak arazilere ait aidiyet belgesi. (Ek- 9) veya (Ek-10)

ğ)Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

4.BÖLÜM

SUNULACAK TEKNİK DESTEK, BAŞVURU DOSYASININ

İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

**4.1)Teknik Destek**

a) Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, destekler hakkında illerde bulunan İl Proje Yürütme Birimine başvurarak, hibe programına ait uygulama rehberleri, başvuru formları ve bilgilendirici diğer dokümanları herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

b) Verilecek bilgi, başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

***İl Müdürlükleri ve Proje yürütme birimi çalışanlarının, uygulama rehberinde yer alan konularla ilgili proje hazırlama sorumluluğu bulunmamaktadır.***

**4.2)Başvuruların İncelenmesi**

1. İPYB yapılan başvuruları evrak kayıt geliş sırasını esas alarak listeler.
2. Başvuru dosyası, sadece dosyada olması gereken belgelerin var olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. İPYB teknik yönden uygun bulunduğu halde, eksik veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla yatırımcıya süre verir. Verilecek süreyi İPYB belirler ve İl Müdürlüğünce yazılı olarak yatırımcıya bildirir. Verilen süre içerisinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun eksik veya hatalı belge nedeniyle kabul edilmediği İl Müdürlüğü yazısı ile yatırımcıya bildirilir. Başvurunun başvuru koşulları açısından uygunluğuna karar verme yetkisi İl Proje Yürütme Birimindedir.
3. Başvurular tamamlandıktan sonra onbeş gün içinde incelenen başvurular yatırım konusuna dikkate Ek-11-12-13’te yer alan değerlendirme kriterlerine en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

ç)İnceleme sonrasında, Yerel Fiyat Tespit Komisyonu tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda konusuna göre Tahmini Yatırım ve Termin Plan Tablosu Ek-3 veya Ek-4 hazırlanır.

1. Uygun Görülen Arıcılık, İpekböcekçiliği, kaz, Hindi Projeleri liste halinde Ek-14, İl Proje Değerlendirme Komisyonuna üst yazı ile gönderilir.

e) Reddedilen başvurular için İl Proje Yürütme Biriminin hazırlayacağı gerekçeli rapor İl Müdürlüğü yazısı ekinde yatırımcıya bildirilir.

 **4.5 Başvuruların Değerlendirilmesi**

1. Başvuruları onaylama yetkisi İl Proje Değerlendirme Komisyonundadır.
2. Başvurulara ilişkin İl Proje Yürütme Birimince düzenlenen inceleme raporu ve “değerlendirme puan kriterleri” İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onbeş gün içerisinde değerlendirilir ve yatırıma uygun bulunan başvuruları değerlendirme puan kriterlerine göre büyükten küçüğe doğru Ek-14’daki formata uygun şekilde listeler ve komisyon tarafından onaylanan listeler İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir. Yatırıma alınmayan veya uygun bulunmayan projeler resmi yazı ile yatırımcıya bildirilir.
3. İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenen ve değerlendirilip uygun görülen proje listesi, desteklemeye esas olacak şekilde takip eden onbeş gün içerisinde onaylanır.

ç) Onaylanan liste baz alınarak Destekleme Proje Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Ek-8 İl Proje Yürütme Birimince yatırımcıdan talep edilerek destekleme dosyası tamamlanır.

ç) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onbeş gün içinde incelenir. Gerek bütçe imkânları ve gerekse illerin yatırım potansiyelleri dikkate alınarak yatırıma alınacak başvurular değerlendirilerek onaylanır.

d) Uygun Görülen Projeler yatırımlarını tamamlamaları için ilgili İl Müdürlüklerine gönderilir

5.BÖLÜM

BAŞVURUSU YATIRIMA UYGUN BULUNANLAR İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER, YATIRIM TABLOSU, YATIRIMCININ SORUMLULUĞU, YATIRIMA BAŞLAMA SÜRESİ, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRE UZATIMI

 **5.1) Yatırıma Alınma**

a) İl Müdürlüğü, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yatırımı onaylanmış olan yatırımcılara resmi bildirim yapar. Hangi yatırım konusuna başvurulmuş ise yatırımı tamamlaması için süreç başlatılır. Arıcılığın desteklenmesinde, talep edilen makine, alet-ekipmanlara ait faturalar uygulama projelerinin hazırlanmasını ve 30 (otuz) gün içerisinde İPYB’ye teslim edilmesini yazı ile ister.

b)Eksikliklerin tespiti halinde yatırımcıya bunları tamamlaması için 10 gün ek süre verilir.

c) İnşaat yatırımı için gerekli her türlü ruhsat ve yasal izinlerin proje uygulama süresi içerisinde alınması yatırımcı sorumluluğundadır.

ç) Süresi içinde yatırım konusunun gerektirdiği bilgi ve belgeleri sunmayan, onaylatmayan veya vazgeçen yatırımcı listeden çıkarılır ve bu durum yazı ile yatırımcıya bildirilir.

d) Yatırım listesinden çıkarılanların yerine varsa listedeki bir sonraki yatırımcıya sırası ile teklif çağrısı yapılır. Bu işleme bütçe imkânları dahilinde devam edilir.

**5.2) Yatırımcılardan İstenecek Belge ve Bilgiler**

**a) İnşaat Yatırımlarında İstenecek Belgeler:**

1. Uygun bulunan projelere ait, İşletmenin tüm bölümlerini kapsayan, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış, detaylı plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli projeler, İPYB tarafından teknik yönden incelenir. Mimari, statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri2 nüsha halinde hazırlanır, bir nüshası yatırımcıda kalır,
2. Proje başvuru yılı içindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan keşif özeti cetvelleri,
3. Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsat işlemlerinin uzun bir süreç gerektirmesi durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınacak olumlu görüş yazısı veya izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname,
4. Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli öz kaynak belgeleri,
5. Yeni inşaat yaptıracak işletmeler için hazırlanacak yatırım projelerinde makine, alet ekipmanlar yer almalıdır.

**b)Yatırım Tablosu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar**

* 1. İnşaat yatırımlarında tarımsal yapılar için belirlenen proje yılı için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” ve poz numaralarına göre hazırlanan cetveller esas alınacaktır.
	2. Yatırım konularına göre desteklenecek kapasiteler ve hibe limitleri

a)Arıcılık desteklemesinde makine alet-ekipman için ödenecek hibe desteği 5.000 TL’yi geçemez.

Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı özkaynağı ile karşılanır.

b) Bakanlık yeterli bütçe temini halinde ödemeye esas hibe üst limitlerini değiştirebilir ve proje uygulama illerinin sayısını artırabilir.

3)Yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

4)Projenin Uygun Olmayan Maliyetleri; Destekleme kapsamında değerlendirilemeyecek maliyet unsurları aşağıda belirtilmiştir.

1. Ruhsatlar, kredi, teminat ve diğer ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, döviz kuru zararları, ikinci el ekipman alımı, arsa ya da bina alımı, cezalar, mali cezaların bedelleri, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,
2. Faiz borcu, proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri, danışmanlık giderleri, ayni katkılar, personel giderleri,
3. Sigorta, nakliye, maliyetleri,

ç) Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve benzeri giderler,

uygun maliyetlerden sayılamaz.

**c) Yatırımcıların Sorumlulukları**

1) Başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki her türlü yazışmalarda başvuru formunda yer alan imza sahipleri muhatap alınır.

2) Yatırımın her aşamasındaki harcamaların dokümanları, tüm satın alma sözleşmeleri (fatura, ödeme vb.) kaydedilecek ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde muhafaza edilecektir.

3) Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerileri dikkate alınacaktır.

4) Sabit yatırımların yapılacağı yerde, devlet desteği uygulaması ve yatırımın adının uygun araçlarla (tabela, vb.) görünürlüğü sağlanacaktır. Söz konusu tabelalar en az 100 cm X 75 cm ebatlarında olup, üzerinde “BU TESİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA YAPTIRILMIŞTIR” ibaresi bulunacaktır.

5) İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde kolaylık sağlanacaktır.

6)Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü zarardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

**ç)Yatırım Projesi Değişikliği ve Erteleme**

1) Yatırımcıların, projelerini İl Müdürlüğünce onaylanmış şekli ile uygulamaları esastır. Bu nedenle projenin ilk planlandığı şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Ancak onay tarihinden sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek öngörülemeyen durum yahut mücbir sebepler söz konusu olursa uygulamanın herhangi bir safhasında İl Proje Değerlendirme Komisyonu uygun görüşü ve MPDK onayıyla değişiklik yapılabilir.

2) Yatırım maksat ve maliyeti etkilemeyen küçük değişiklikler, İl Müdürlüğünün ön onayı alınarak yapılabilir. Maliyeti etkileyecek değişiklik teklifleri İl Proje Değerlendirme Komisyonu uygun görüşü ve MPDK onayı ile mümkündür.

3)Proje değişikliklerinde ve ertelemesinde:

* 1. Yatırımcının taleplerinin kabulü için yalnızca talepte bulunması yeterli değildir. Bu taleplerin, nedenlerinin ve değişiklik gerekçelerinin, detaylı olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Gerekçesi yetersiz ya da mesnetsiz olan değişiklik talepleri İl Müdürlüğünce reddedilir.
	2. Proje değişikliği, başvuru sahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşen veya proje amacını değiştiren bir niteliğe veya etkiye haiz olamaz. Bu nedenle, değişiklik talepleri, projenin genel amacını değiştirecek ve bu kapsamda diğer başvuruların eşitliğine zarar verecek maksat ve nitelikte olmamalıdır.
	3. Proje değişiklik teklifi sadece termin planı içindeki sürede yapılabilir.

ç) Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin mücbir haller**([[1]](#footnote-1))** dışında 1 (bir) yılda tamamlanması esastır.

* 1. Projede termin başlangıcı proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek tutulacak başlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir.
	2. Başlayan ve devam eden projenin uygulanmasını büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren ve bu rehberde belirtilen mücbir sebeplerin oluşması halinde, uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı yazılı başvuru üzerine İl Müdürlüğünün uygun görüşü ve MPDK’nın onayı ile ek süre verilir.
	3. Projenin temel amacını etkilemeyen değişiklikler;

1. Faaliyetlerde yatırım tutarını etkilemeyen küçük değişiklikler,

2. Proje koordinatörü ve yöneticisinin değişikliği,

3. Banka hesabı değişikliği,

4. Adres ve telefon numarası değişikliği,

5. Yatırım tutarını değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,

6. Aynı amaca hizmet etmek koşuluyla ekipmanın üst modeliyle değiştirilmesi gibi uygulamalar, İPDK yetkisiyle yapılabilir.

**d) Yatırıma Başlama ve Uygulanması**

1) Yatırımcı, uygulayacağı yatırım ile ilgili olarak İl Müdürlüğünce kendisine yapılan tebliğ tarihi itibariyle onaylanan projesini; karar, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslardaki hükümlere ve iş programına uygun olarak, İPYB tarafından yerinde yapılacak inceleme sonrasında verilecek yer tespiti raporuyla uygulamaya başlar. Sabit Yatırımlar için, projesi uygun görülüp yatırıma başlaması için onay verilen yatırımcı en geç bir ay içerisinde yer tespitini yaptırmak zorundadır. Aksi halde yatırımcının projesi iptal edilecektir.

2) Yatırım yerinde İPYB tarafından yapılacak inceleme sonrasında düzenlenecek yatırım yeri tespit tutanağında (EK-7); yatırım öncesi yatırım sahasında herhangi bir iş veya işlem, inşaat yapılıp yapılmadığı özellikle belirtilir. Yatırım yeri tespitinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri veya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden konu uzmanı harita mühendisi/teknikeri Valilik oluru ile görevlendirilip, ilgili eleman ile birlikte tespit yapılıp, düzenlenecek tutanak imza altına alınacaktır.

3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi İPYB tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak denetimlere ilişkin olarak EK-17’de belirtilmiş olan ara rapor tutanağı düzenlenir. Bu kapsamda, yıllık yapılması gereken kontrollerde dâhil olmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, inşaat aşamalarını ve denetimlerini İPYB tarafından verilecek yetki çerçevesinde gerçekleştirebilir.

4) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların kararname, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden İPYB sorumludur.

5) İnşaat projelerinde **y**atırımın uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, yatırım sahiplerine on gün içerisinde uygulamaların kararname, tebliğ ve rehber hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda İPYB tarafından bir ihtar yazısı yazılır. 30 gün içinde İPYB tarafından tespit edilen projeye aykırı uygulamaların düzeltilmemesi halinde proje iptal edilir ve desteklemeden yararlandırılmaz.

6)Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne, İPYB’nin talebi üzerine İl Müdürlüğünün görevlendireceği konu uzmanı teknik elemanın vereceği rapora göre MPDK karar verir.

7) Proje uygulamalarının her aşamasında tesislerin fotoğrafları çekilerek dijital ortamda MPDK’ya gönderilir.

6.BÖLÜM

HAKEDİŞE MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME, HAKEDİŞ RAPORLARININ VE HAK EDİŞ İCMALLERİNİN DÜZENLENMESİ

**6.1) Hak Edişe Müracaat ve Değerlendirme**

1. Yatırımın süresi içinde tamamlanmasını takiben yatırımcı, hak edişlerin düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat eder.
2. İPYB, hak ediş belgelerinin düzenlenmesi için yerinde tespit yapar.

**6.2) Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Onaylanması**

**a) Genel Esaslar**

1. Tamamlanan projeler için hak ediş düzenlenir.

2) Projelerde; İnşaat, makine, alet ve ekipman, dut bahçesi tesisi yatırımlarının tamamlanması ve kaz, hindi projelerinde bunlara ilave olarak, hayvanların yatırımcı öz kaynağı ile temininden sonra tek seferde ödeme yapılır.

3) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personelin imzası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur. Keşif özetlerinin İPDK tarafından incelenmesinde, metrajların gerçeğe uygunluğu denetlenir. Yapılan yatırıma ilişkin onaylanan sabit yatırım ve termin planı düzenlenir. (Ek-15, Ek-16)

4)Yatırımcı inşaat için hibe hak edişine müracaatında yasal izinlerini ibraz etmediği sürece hak ediş düzenlenmez. İPYB’nce uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan ve düzenlenen rapor esas alınarak hak edişler İPDK tarafından (Ek-22) onaylanır.

**Soğutma Panelli Otomatik Basınçlı Havalandırma Sistemi ve Elektrik Panosu:**

**Soğutma panelleri:** Duvara monte edilebilen panel ve fan sistemi olacaktır. Büyüklüğü toplam alanla uyumlu olacaktır.

**Isıtma sistemi:** Sıcak hava ısıtma sistemi kullanılacaktır.

**İnficar Makinası:** maximum 48 m3 inficar odası ve 230 ısı - % 85 nem oranı olacak şekilde (sadece Kozabirlik ve bağlı kooperatiflere ait projeler için)

**Elektrik panosu:** Pano üzerinde oda içerisindeki ısı ve nem oranını gösteren ve istenilen sıcaklığa ayarlanmasına imkan tanıyan dijital termostat bulunacaktır.

**Alet ekipman**: kerevet, merdiven, kesme bıçağı/makası, kesme tahtası vb.

5) İnşaatların hak edişleri, başvuru anındaki proje yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan cetvellerdeki fiili gerçekleşmeye göre yapılır. Yapılan hak ediş tutarı, onaylanan Sabit Yatırım Tutarı Tablosunda (Ek-15-16) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla olamaz. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır.

6) İnşaat hak edişlerinde; gerçekleşmeler poz numaralarına göre düzenlenecek ve hak edişte konu uzmanı bir teknik elemanın (mühendis/tekniker) imzası mutlaka bulunacaktır.

**6.3) Hak Ediş İcmallerinin Düzenlenmesi**

1. Ödemeye uygun bulunan hak edişler için rehber ekinde yer alan Ödeme İcmal Cetveli (Ek-22) düzenlenir. İl Proje Değerlendirme Komisyonunca onaylanır ve hak edişlerin birer suretleri MPDK’ya gönderilir.
2. Ödeme İcmal Cetveli, MPDK’nca incelenir ve uygun bulunanlar için yatırımcıya ödeme yapılmak üzere hak ediş belgesi bankaya gönderilir.
3. İnşaat, Makina Alet ve Ekipman için Hak ediş dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır.

1) İnşaat durum raporu,

2) Poz numaralarına göre hazırlanmış inşaat metraj özetleri

3) İPDK onaylı ödeme icmal cetveli (Ek-22)

4) İşletme inşaat yatırımının tüm aşamalarını içeren fotoğrafların bulunduğu CD.

5) Makina, alet ekipman tespit tutanağı (Ek-21)

6) Makina, alet ve ekipman alım faturaları

7. BÖLÜM

TAMAMLANAN YATIRIMLARIN DENETLENMESİ VE CEZAİ İŞLEMLER

**7.1) Yatırımların Denetlenmesi ve Cezai Hükümler**

a)Yatırımın tamamlanması ve hak ediş ödemeleri sonrasında inşaat yatırımları için, işletmeler 5 (beş) yıl süreyle yılda en az iki defa ziyaret edilerek hibe desteğinden yararlanan yatırımcının Karar, Tebliğ ve uygulama rehberindeki hükümler uyarınca taahhütlerini yerine getirip getirmediği tutanakla tespit edilir.

b)Yapılan denetimlerde, yatırımı devam eden projeler için dönem raporu (Ek-18-19) ve biten projeler için izleme formu (Ek-20) düzenlenerek dosyasına konur, bilgilendirme amaçlı MPDK’ya gönderilir.

c) Yapılan denetimlerde, işletmesinde noksanlık tespit edilen yatırımcıya Bakanlık İl Müdürlüğünce eksikliklerinin giderilmesi için süre verilir. Verilen süre sonunda eksiklik giderilmezse hukuki süreç başlatılır.

d)Yatırımcı, İPDK’nın bilgisi ve onayı olmadan işletmede değişiklik yapamaz.

e)Haksız ödendiği veya taahhüdünü yerine getirmediği tespit edilen yatırımcıya yapılan destekleme ödemeleriyle ilgili yasal işlem başlatılarak, ödemenin yapıldığı tarih itibariyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

f)İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

1. **(\*)**Bakanlığın verdiği destekleme kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

	* + - * 1. Olumsuz iklim şartları ile deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler,
					2. Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,
					3. Genel kanuni grev,
					4. Genel salgın hastalık,
					5. Kısmi veya genel seferberlik ilanı.Bakanlık tarafından söz konusu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yatırımcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar altında yatırımcının projede öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yatırımcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yatırımcının İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İl Müdürlüğü söz konusu bildirim üzerine durumu değerlendirerek, mücbir sebebi kabul edip etmemeye karar verir ve İl Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunar. [↑](#footnote-ref-1)